## Sheet1
프로젝트 이름 | 기발자 팀 작업계획서
프로젝트 매니저 | 원하린
프로젝트 팀원 | 김지선, 박예림, 백준혁, 원하린 |  | * 배포는 최종 마감일 3일까지 완료 할 것 (배포 이슈 때문)
마감기한 | 2024-09-6 / 금요일
* 배포는 최종 마감일 3일까지 완료 할 것 (배포 이슈 때문)*
Project.No | 작업명 | 작업 기간 |  | 시작날짜 | 완료날짜 | 비고
07/15 ~09/03 총52일 (배포 포함 55일)
Ali 개발일정 (러프) 발표준비는 배포 이후 개발 기간 길게잡음 | 기획 | 7일 |  | 2024-07-15 | 2024-07-21
| 문제점 도출 및 IA 구현 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-17
| 페르소나, 저니맵 정의 |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-21
| 디자인 | 14일 |  | 2024-07-22 | 2024-08-04
| 와이어프레임 정의 (Lo-Fi) |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-25
| 디자인 도출 (Hi-Fi) |  |  | 2024-07-26 | 2024-08-04
| 프론트엔드 개발 | 28일 |  | 2024-08-05 | 2024-09-01
| HTML 구조 정의 |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-12
| CSS 개발 |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-20
| 스크립트 구현 |  |  | 2024-08-21 | 2024-09-01
| 점검 및 배포 | 3일 |  | 2024-09-01 | 2024-09-03
| 최종 점검 및 배포 |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-04